## Entête
PLANNING DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (PDP)
Etape du projet :
Action | NOM Prénom | Fonction | Date | Signature
Document complété par |  | Techniciens | / /
Planning validé par |  | Chef de projet | / /
IUT de Bordeaux | Référence : SLR_PDP |  |  | 1 / 3
Département GEII | Révision : 2.2 – 06/10/2025

## Planning
PLANNING DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (PDP)
| TEMPS (en séance) |  |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  |  | S7 |  | S8 |  | S9
| TACHE TEMPS (en h) | EQUIPIERS | DUREE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | COMMENTAIRES
1 | REVUE DE LANCEMENT | TOUS | 0.2 | [19 empty] | Présentation du projet
2 | CAHIER DES CHARGES | TOUS | 0.3 | [19 empty] | Prise de connaissance des exigences
3 | PLANNING | TOUS | 0.1 | [19 empty] | Prise de connaissance du planning prévisionnel du projet
4 | RESSOURCES HUMAINES | TOUS | 0.1 | [19 empty] | Constitution des groupes et des binômes 12 et 34
5 | PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT | TOUS | 0.1 | [19 empty] | Présentation par le professeur du séquencement d’un projet et des documents (finalités, rédacteurs, ….)
6 | RESTE A FAIRE | TOUS | 0.2 | [19 empty] | Présentation par le chef de projet du « déjà fait » et du « reste à faire »
7 | DIMENSIONNEMENT DE L’ETAGE A NE555 | NEO | 1 | [19 empty] | Lecture datasheet, calcul, définition valeur de composants
8 | DIMENSIONNEMENT ETAGE A LEDS | RED | 1 | [19 empty] | Lecture datasheet, calcul, définition valeur de composants
9 | SIMULATION ETAGE A NE555 | NEO | 2 | [19 empty] | Simulation de l’étage sous ISIS
10 | PROTOTYPAGE RAPIDE ETAGE A LEDS | RED | 2 | [19 empty] | Prototypage rapide de l’étage sur plaque à trou
11 | REDACTION DDC | TOUS | 2 | [19 empty] | Rédaction du DDC en complétant avec l’étage dimensionné précédemment
12 | CONCEPTION CIRCUIT IMPRIME | TOUS | 4 | [19 empty] | schéma électrique, placement, routage du circuit imprimé
13 | REDACTION DDF | TOUS | 1.5 | [19 empty] | Rédaction du DDF
14 | REVUE DE CONCEPTION DETAILLEE | TOUS | 0.5 | [19 empty] | Réunion de fin de phase de conception
15 | FABRICATION | TOUS | 3.5 | [19 empty] | Fabrication du circuit électronique
16 | REVUE DE FABRICATION | TOUS | 0.5 | [19 empty] | Réunion de fin de phase de fabrication
17 | VERIFICATION ET REDACTION DDV | TOUS | 1.75 | [19 empty] | Essais de vérification sur prototype + rédaction de l'essai dans le DDV
18 | REVUE DE VERIFICATION | TOUS | 0.25 | [19 empty] | Réunion de fin de projet
GLOSSAIRE
[6 empty] | Nouvel étudiant GEII | [9 empty] | Redoublant GEII
Tout étudiant GEII
| IUT de Bordeaux | [5 empty] | Référence : SLR_PDP | [15 empty] | 2 / 3
| Département GEII | [5 empty] | Révision : 2.2 – 06/10/2025

## Tâches
SEANCE | TACHE | DESCRIPTIF
1 | 1 | REVUE DE LANCEMENT
* La revue de lancement de développement a été réalisée la semaine dernière. Elle regroupait les chefs de projet des 4 groupes * Le besoin client est clairement défini (complet et non ambigu) * Ce projet est en accord avec les objectifs pédagogiques visés par le Programme National du BUT GEII. * La revue est validée, le lancement du développement du projet est autorisé.
| 2 | CAHIER DES CHARGES
* Lire toutes les exigences du cahier des charges. * Comprendre quel produit le client souhaite que vous développiez. * Essayer d'apprendre par cœur les exigences liées à la partie lumineuse du projet.
| 3 | PLANNING
* Prendre connaissance du planning prévisionnel (document PDP) du projet établi par le chef de projet. Ce document sera la base pour répondre à l'exigence de délai du cahier des charges. * Prendre conscience qu'il n'y a aucune heure de marge, qu'il est donc très important de suivre le planning et qu'il ne faut perdre de temps sur aucune tâche.
| 4 | RESSOURCES HUMAINES
* Compléter le fichier du planning en attribuant un numéro d'étudiant (de 1 à 4) pour chaque membre de l'équipe. En accord avec le chef de projet, les étudiants 3 et 4 seront 2 des redoublants du groupe. * Compléter alors l'organigramme (page 2) de ce cahier et chaque équipier doit signer. * Définir entre équipier le nom de l'équipe et compléter la 1ère page de ce cahier.
| 5 | PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT
* Le professeur de gestion de projet vous présente le processus de développement d’un projet. Un projet est constitué de 4 grandes étapes : * la conception préliminaire, au cours de laquelle, à partir du Cahier des Charges, on définit les types d’étages techniques retenus, le planning, le budget prévisionnel. * la conception détaillée, au cours de laquelle, à partir des choix faits lors de la conception préliminaire, on dimensionne tous les composants du produit en justifiant, on fournit tous les schémas, plans et programmes (électriques, informatique et mécaniques) en accord avec les exigences du cahier des charges. * la fabrication, au cours de laquelle, à partir des plans fournis lors de la conception détaillée, on fabrique concrètement un prototype du produit développé. * la vérification, au cours de laquelle, à l’aide du prototype fabriqué, on réalise une campagne d’essais ayant pour but d’apporter les preuves que le produit développé répond à l’ensemble des exigences du cahier des charges. * Le professeur de gestion de projet vous présente les différents documents associés au développement d’un projet : * fourni par le client : * Cahier Des Charges (CDC) * fournis par les experts du génie électrique : * constructeurs de composants : datasheets * professeurs : CM, TD, TP, HTUT * internet : forums, youtube, ... * rédigés par l’équipe de développement : * Planning Du Projet (PDP) * Coût Du Projet (CDP) * Dossier De Conception (DDC) * Dossier De Fabrication (DDF) * Dossier De Vérification (DDV)
| 6 | RESTE A FAIRE
* Le chef de projet vous présente le « déjà fait » : * architecture constituée des 4 blocs : acquisition, traitement, action, énergie * structure mécanique : le rafale, les LEDs, la carte son et la carte lumière * carte son (fait à 100%) * schéma électrique de la carte lumière (fait à 50%) * placement-routage de la carte lumière (fait à 20%) * Le chef de projet vous présente le « reste à faire » : * carte lumière à dimensionner et à dérisquer * circuit imprimé à placer-router * Dossier De Conception à compléter * Dossier De Fabrication à compléter * carte lumière à fabriquer * carte lumière à vérifier * Dossier De Vérification à compléter
| 7 | DIMENSIONNEMENT DE L’ETAGE A NE555
* Lire l’exigence EXIG_CLIGNOTEMENT et EXIG_ALLUMAGE du Cahier Des Charges associée à l’étage à NE555. * Lire le chapitre de conception préliminaire du Dossier De Conception afin de comprendre la finalité de l’étage NE555 retenu. * Lire le chapitre « Astable » de la datasheet du NE555. * Dimensionner les composants de l’étage à NE555 en s’appuyant sur le HTUT n°1.
| 8 | DIMENSIONNEMENT ETAGE A LEDS
* Lire l’exigence EXIG_INTENSITE et EXIG_ALLUMAGE du Cahier Des Charges associée à l’étage à LEDs.
2 | 9 | SIMULATION ETAGE A NE555
* A partir des résultats de dimensionnement (tâche 7) de l’étage à NE555, procéder à la simulation de l’étage. Pour cela : * Lancer l’outil de simulation ISIS * Ouvrir le schéma électrique fourni * Compléter le schéma électrique avec les valeurs issues du dimensionnement * Configurer le simulateur : * Rajouter un graphe « Analogue », y ajouter le signal « CLIGNOTE » * Régler le temps de simulation à 10s * Lancer la simulation * Relever la période et le temps activité de la LED à l’aide des curseurs * Statuer sur la conformité du dimensionnement vis-à-vis de l’exigence client * Reprendre le dimensionnement si nécessaire (en cas de non conformité) * Faire une copie d’écran des chronogrammes et du schéma électrique final dans le but de compléter le Dossier De Conception
| 10 | PROTOTYPAGE RAPIDE ETAGE A LEDS
* A partir des résultats de dimensionnement (tâche 7) de l’étage à NE555, procéder au prototypage rapide de l’étage. Pour cela : * Prendre une plaque d’essai à trous * Câbler l’étage à LEDs à les valeurs de résistance issues du dimensionnements * Mesurer les courants électriques circulant dans chaque LED * A l’aide des datasheets, déterminer alors l’intensité lumineuse de chaque LED * Statuer sur la conformité du dimensionnement vis-à-vis de l’exigence client * Reprendre le dimensionnement si nécessaire (en cas de non conformité) * Faire des photos (professionnelles) des manipulations dans le but de compléter le Dossier De Conception
3 | 11 | REDACTION DDC
* Finaliser la rédaction du chapitre « Conception Détaillée » du Dossier De Conception (DDC) à partir de l'ensemble des informations collectées des 2 séances précédentes (tâches 7 à 10 inclus). Doit être systématiquement écrit d’où proviennent les protocoles, les formules, les valeurs utilisées. * Effectuer une relecture croisée et constructive (entre les différents membres de l’équipe, critiquer et corriger le Dossier De Conception (DDC). * En fin de séance, livrer le Dossier De Conception (DDC) en suivant les modalités définies par le chef de projet. * livraison par e-mail en utilisant votre adresse universitaire * groupe A1 : mardi 16 septembre 2024 15h10 max * destinataires groupe A1 : pierre.cazaux@u-bordeaux.fr laurence.perrier@u-bordeaux.fr * groupe A2 : lundi 15 septembre 2025 15h10 max * destinataires groupe A2 : francois.augereau@u-bordeaux.fr abderrahmane.adel.1@u-bordeaux.fr * groupe A3 : lundi 15 septembre 2024 17h25 max * destinataires groupe A3 : francois.augereau@u-bordeaux.fr isabelle.bord-majek@u-bordeaux.fr * groupe A4 : mardi 17 septembre 2024 17h25 max * destinataires groupe A4 : francois.augereau@u-bordeaux.fr remi.queheille-pineau@u-bordeaux.fr * sujet du mail : DDC SLR EQUIPExx (avec xx : numéro d’équipe) * format du fichier : PDF * nom du fichier : SLR_DDC_EQxx.PDF (avec xx : numéro d’équipe)
4 et 5 | 12 | CONCEPTION CIRCUIT IMPRIME
* Visualiser tout d’abord le HTUT n°10 “Comment placer et router un circuit imprimé” : * vidéo n°4 de 0’00 à 2’26 * vidéo n°4 de 5’28 à 12’01 * vidéo n°4 de 15’04 à 19’47 * vidéo n°5 de 0’00 à 4’16 * vidéo n°5 de 5’35 à 13’09 * Procéder ensuite au placement-routage de la carte son. Pour cela : * ouvrir le schéma électrique de la carte son sous ISIS * s’assurer que les valeurs issues du dimensionnement sont bien renseignées sur le schéma électrique * Lancer l’outil ARES en cliquant sur l’icône correspondante sous ISIS * Effectuer alors un placement pertinent des composants du circuit * Déplacer et/ou tourner un ou plusieurs composants afin de simplifier le routage * Router les pistes afin d’interconnecter les composants en faisant attention que les interconnections du NE555 ne peuvent se faire que côté bottom (couche du dessous : bleue) * Faire contrôler le placement-routage par un expert * Exporter sous ARES les 5 plans (typon du dessus, typon du dessous, schéma d’implantation du dessus, schéma d’implantation du dessous, plan de perçage) de la manière suivante : * Sous ARES, pour chacun des 5 plans, cliquer sur Sorties, puis Exporter graphiques, puis Exporter bitmap * Pour chacun des 5 plans, configurer la résolution en cliquant sur 600DPI * Pour chacun des 5 plans, cliquer sur Fichier, saisir un nom fichier pertinent, puis cliquez sur Enregistrer * Pour le plan “typon du dessus”, choisir le mode Artwork, puis sélectionner uniquement les Couches Top Copper et Board Edge, et cliquer sur Miroir * Pour le plan “typon du dessous”, choisir le mode Artwork, puis sélectionner uniquement les Couches Bottom Copper et Board Edge, et cliquer sur Normale * Pour le plan “schéma d’implantation du dessus”, choisir le mode Artwork, puis sélectionner uniquement les Couches Top Silk et Board Edge, et cliquer sur Normale * Pour le plan “schéma d’implantation du dessous”, choisir le mode Artwork, puis sélectionner uniquement les Couches Bottom Silk et Board Edge, et cliquer sur Miroir * Pour le plan “plan de perçage”, choisir le mode Drill Plot, puis sélectionner les Couches Drill et Board Edge, et cliquer sur Miroir * Pour chacun des 5 plans, cliquer sur OK, puis ouvrir le fichier créé afin de s’assurer de la bonne génération du plan.
6 | 13 | REDACTION DDF
* Rédiger le Dossier De Fabrication (DDF) à partir de l'ensemble des schéma et plans issus de l’activité de placement-routage (tâche 12). * Effectuer une relecture croisée et constructive entre les différents membres de l’équipe, critiquer et corriger le Dossier De Fabrication (DDF). * En fin de séance, livrer le Dossier De Fabrication (DDF) en suivant les modalités définies par les chefs de projet : * livraison par e-mail en utilisant votre adresse universitaire * groupe A1 : vendredi 26 septembre 2025 12h00 max * destinataires groupe A1 : pierre.cazaux@u-bordeaux.fr laurence.perrier@u-bordeaux.fr francois.augereau@lu-botrdeaux.fr * groupe A2 : mercredi 24 septembre 2025 15h15 max * destinataires groupe A2 : francois.augereau@u-bordeaux.fr abderrahmane.adel.1@u-bordeaux.fr * groupe A3 : mercredi 24 septembre 2025 12h00 max * destinataires groupe A3 : francois.augereau@u-bordeaux.fr isabelle.bord-majek@u-bordeaux.fr * groupe A4 : vendredi 26 septembre 2025 15h15 max * destinataires groupe A4 : francois.augereau@u-bordeaux.fr remi.queheille-pineau@u-bordeaux.fr * sujet du mail : DDF SLR EQUIPExx (avec xx : numéro d’équipe) * format du fichier : PDF * nom du fichier : SLR_LUMIERE_DDF_EQxx.PDF (avec xx : numéro d’équipe) et mettre également en pièce jointe le fichier : LUMIERE_EQxx.LYT
| 14 | REVUE DE CONCEPTION DETAILLEE
* Se réunir en équipe complète afin de déterminer : * le degré de complétude des activités de menées précédemment * le degré de conformité des activités menées précédemment * les actions correctives (mineures et/ou majeures) à mener afin de conclure cette phase de conception et de passer à la phase de fabrication Prochainement : Vous allez fabriquer votre 1er circuit électronique lors des 2 séances suivantes. Avoir visionné la totalité du HTUT n°4 ("Comment fabriquer une carte électronique ?") et avoir rédigé entièrement une fiche de synthèse sont donc indispensables pour travailler. C'est pourquoi vous avez obligation de venir avec votre fiche de synthèse complète au format papier (1 fiche par personne) lors de ces 2 séances de SAE. Les professeurs de SAE effectueront systématiquement le contrôle de votre fiche à chaque entrée en salle de SAE1. En cas d'absence de fiche (travail non fait, oubli, ...), ou dans le cas d'une fiche dans un format autre que papier, vous serez automatiquement exclus de la séance de SAE (avec une absence de 2h marquée sous Hyperplanning). Remarque 1 : venir avec toutes ses fiches de synthèse HTUT lors des séances de SAE est obligatoire à toutes les séances. Remarque 2 : mettre ses fiches de synthèse HTUT dans un lutin 40 vues (minimum) permet de bien les ranger, de ne pas les tâcher (c'est juste une recommandation, ce n'est pas obligatoire)
7 et 8 | 15 | FABRICATION
* A l'aide du : * Dossier De Fabrication (DDF), * processus de fabrication étudié en HTUT, fabriquer la carte électronique complète. * Remplir consciencieusement la Liste de Contrôle des règles de Fabrication (LCF) afin de s'assurer de la bonne fabrication du prototype.
| 16 | REVUE DE FABRICATION
* Se réunir en équipe complète et, à l’aide de la Liste de Contrôle des règles de Fabrication (LCF), déterminer : * le degré de complétude des activités de fabrication * le degré de conformité des activités de fabrication * les actions correctives (mineures et/ou majeures) à mener afin de conclure cette phase de fabrication et de passer à la phase de vérification
9 | 17 | VERIFICATION ET REDACTION DDV
* Pour chacune des exigences EXIG_CLIGNOTE et EXIG_INTENSITES, réaliser un essai de vérification afin de prouver que le produit conçu est conforme à ce que souhaite le client. * Pour l'utilisation de l'oscilloscope : * utiliser une sonde d'oscilloscope * préconfigurer l'oscilloscope en positionnant la pointe de la sonde sur la cosse de l'oscilloscope "carré 1kHz 5V" et en appuyant sur "AUTOSET" * accrocher la pince crocodile de la sonde sur la plage GND du banc carte lumière * positionner la pointe de la sonde sur le signal "CLIGNOTE" (broche de la résistance R4 la plus éloignée de la LED) * utiliser 250ms/div (puis 25ms/div pour la 2nde mesure) * utiliser 2V/div * positionner le zéro temporel à 1 div du bord gauche * utilser le bouton "single" pour déclencher l'acquisition * utiliser le menu "curseur" pour effecter des mesures de type "temps" * Décrire dans le Dossier de Vérification (DDV) le protocole d’essai avec le schéma de câblage, puis y reporter les observations d’essai et les résultats obtenus * Statuer sur la conformité (conforme ou non conforme) des résultats obtenus vis-à-vis des valeurs attendues (fournies par le cahier des charges). * En cas de non-conformité du prototype, expliquer le problème rencontré et suggérer une manière de solutionner le problème. * Statuer globalement sur la conformité du produit développé vis-à-vis de chacune des exigences du Cahier Des Charges (CDC) * En fin de séance, livrer le Dossier De Vérification (DDV) en suivant les modalités définies par les chefs de projet : * livraison par e-mail en utilisant votre adresse universitaire * groupe A1 : mardi 7 octobre 2024 15h15 max * destinataires groupe A1 : pierre.cazaux@u-bordeaux.fr laurence.perrier@u-bordeaux.fr * groupe A2 : lundi 6 octobre 2025 15h15 max * destinataires groupe A2 : francois.augereau@u-bordeaux.fr abderrahmane.adel.1@u-bordeaux.fr * groupe A3 : lundi 6 octobre 2024 17h30 max * destinataires groupe A3 : francois.augereau@u-bordeaux.fr isabelle.bord-majek@u-bordeaux.fr * groupe A4 : mardi 7 octobre 2024 17h30 max * destinataires groupe A4 : francois.augereau@u-bordeaux.fr remi.queheille-pineau@u-bordeaux.fr * sujet du mail : DDV SLR EQUIPExx (avec xx : numéro d’équipe) * format du fichier : PDF * nom du fichier : SLR_LUMIERE_DDV_EQxx.PDF (avec xx : numéro d’équipe)
| 18 | REVUE DE VERIFICATION
* Se réunir en équipe complète et, à l’aide du Dossier De Vérification (DDV), déterminer : * le degré de complétude du produit développé * le degré de conformité du produit développé vis-à-vis du Cahier des Charges (CDC) * les actions correctives (mineures et/ou majeures) à mener afin de conclure cette phase de vérification et le développement de ce produit.
IUT de Bordeaux |  | Référence : SLR_PDP | 3 / 3
Département GEII |  | Révision : 2.2 – 06/10/2025