## Entête
PLANNING DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (PDP)
Etape du projet :
Action | NOM Prénom | Fonction | Date | Signature
Document complété par |  | Techniciens | / /
Planning validé par |  | Chef de projet | / /
IUT de Bordeaux | Référence : TDB_PDP |  |  | 1 / 2
Département GEII | Révision : 1.3 – 06/10/2025

## Planning
PLANNING DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (PDP)
| TEMPS (en séance) |  |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  |  | S10 |  |  | S11 |  | S12 |  | S13 |  | S14 |  | S15 |  | S16 |  | S17 |  | S18 |  | S19 |  | S20
| TACHE TEMPS (en h) | EQUIPIERS | DUREE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | COMMENTAIRES
1 | REVUE DE LANCEMENT DE DEVELOPPEMENT | 1,2,3,4 | 0.25 | [42 empty] | Présentation du projet
2 | CAHIER DES CHARGES | 1,2,3,4 | 0.5 | [42 empty] | Prise de connaissance des exigences
3 | PLANNING | 1,2,3,4 | 0.25 | [42 empty] | Prise de connaissance du planning prévisionnel du projet
4 | RESSOURCES HUMAINES | 1,2,3,4 | 0.25 | [42 empty] | Constitution des groupes et des binômes 12 et 34
5 | ARCHITECTURE EXIGENCES | 1,2,3,4 | 0.5 | [42 empty] | Association exigences et blocs architecturaux du projet
6 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE ACQUISITION | 1.2 | 2 | [42 empty] | Recherche solutions techniques en réponse aux exigences (avec analyse des composants d'acquisitions disponibles)
7 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE TRAITEMENT | 3.4 | 2 | [42 empty] | Recherche solutions techniques en réponse aux exigences (avec analyse des composants de traitement disponible)
8 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE ACTION | 3.4 | 2 | [42 empty] | Recherche solutions techniques en réponse aux exigences (avec analyse des composants d'action disponible)
9 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE ENERGIE | 1.2 | 2 | [42 empty] | Recherche solutions techniques en réponse aux exigences (avec analyse des composants d'énergie disponible)
10 | ARCHITECTURE MECANIQUE | 1,2,3,4 | 1 | [42 empty] | Etude et dessin d'un croquis de placement prévisionnel des composants
11 | ARCHITECTURE REDACTION | 1,2,3,4 | 3 | [42 empty] | Finalisation du chapitre « Conception Préliminaire » du DDC intégrant synoptique d'architecture et justifications
12 | REVUE DE CONCEPTION PRELIMINAIRE | 1,2,3,4 | 1 | [42 empty] | Préparation checklist + revue
13 | CONCEPTION ELECTRONIQUE ACQUISITION | 1.2 | 2 | [42 empty] | Lecture datasheet, calcul, simulation
14 | CONCEPTION ELECTRONIQUE TRAITEMENT | 3.4 | 2 | [42 empty] | Lecture datasheet, calcul, simulation
15 | CONCEPTION ELECTRONIQUE ACTION | 3.4 | 2 | [42 empty] | Lecture datasheet, calcul, simulation
16 | CONCEPTION ELECTRONIQUE ENERGIE | 1.2 | 2 | [42 empty] | Lecture datasheet, calcul
17 | CONCEPTION ELECTRONIQUE REDACTION DDC | 1,2,3,4 | 4 | [42 empty] | Rédaction et finalisation du chapitre « Conception détaillée » du DDC
18 | CONCEPTION ELECTRONIQUE CIRCUIT IMPRIME | 1,2,3,4 | 4.5 | [42 empty] | Schéma électrique, placement, routage
19 | CONCEPTION ELECTRONIQUE REDACTION DDF | 1,2,3,4 | 1.5 | [42 empty] | Rédaction du DDF
20 | REVUE DE CONCEPTION DETAILLEE | 1,2,3,4 | 1 | [42 empty] | Soutenance de projet de la phase de conception
21 | FABRICATION ELECTRONIQUE | 1,2,3,4 | 4 | [42 empty] | Fabrication du circuit électronique
22 | FABRICATION MECANIQUE | 1,2,3,4 | 0.5 | [42 empty] | Fabrication de la structure mécanique
23 | REVUE DE FABRICATION | 1,2,3,4 | 0.5 | [42 empty] | Préparation checklist + revue
24 | DEBOGAGE ELECTRONIQUE | 1,2,3,4 | 1.5 | [42 empty] | Mise-au-point du circuit électronique de l'émetteur
25 | VERIFICATION MECANIQUE | 1,2,3,4 | 1 | [42 empty] | Essais de vérification sur prototype + rédaction de l'essai dans le DDV
26 | VERIFICATION ELECTRONIQUE ACQUISITION | 3.4 | 2 | [42 empty] | Essais de vérification sur prototype + rédaction de l'essai dans le DDV
27 | VERIFICATION ELECTRONIQUE TRAITEMENT | 1.2 | 2 | [42 empty] | Essais de vérification sur prototype + rédaction de l'essai dans le DDV
28 | VERIFICATION ELECTRONIQUE ACTION | 1.2 | 2 | [42 empty] | Essais de vérification sur prototype + rédaction de l'essai dans le DDV
29 | VERIFICATION ELECTRONIQUE ENERGIE | 3.4 | 2 | [42 empty] | Essais de vérification sur prototype + rédaction de l'essai dans le DDV
30 | VERIFICATION REDACTION | 1,2,3,4 | 1 | [42 empty] | Finalisation du DDV
31 | MARGE | 1,2,3,4 | 3 | [42 empty] | Marge planning
32 | REVUE DE VERIFICATION | 1,2,3,4 | 2 | [42 empty] | Soutenance de projet de la phase de vérification
GLOSSAIRE
[6 empty] | Equipiers1&2 | [6 empty] | Equipiers3&4 | [7 empty] | Equipier 1 : |  |  |  | MATHIS | [5 empty] | Equipier 2 : |  |  | PAUL
[6 empty] | Equipiers1&2&3&4 | [14 empty] | Equipier 3 : |  |  |  | SACHA | [5 empty] | Equipier 4 : |  |  | THOMAS
| IUT de Bordeaux | [5 empty] | Référence : TDB_PDP | [38 empty] | 2 / 3
| Département GEII | [5 empty] | Révision : 1.3 – 06/10/2025

## Tâches
SEANCE | TACHE | DESCRIPTIF
1 | 1 | REVUE DE LANCEMENT DE DEVELOPPEMENT
* La revue de lancement de développement a été réalisée la semaine dernière. Elle regroupait les chefs de projet des 5 groupes * Le besoin client est clairement défini (complet et non ambigu) * Ce projet est en accord avec les objectifs pédagogiques visés par le Programme National du BUT GEII. * La revue est validée, le lancement du développement du projet est autorisé.
| 2 | CAHIER DES CHARGES
* Lire toutes les exigences du cahier des charges. * Comprendre quel produit le client souhaite que vous développiez. * Essayer d'apprendre les exigences par cœur (car il ne faudra en oublier aucune). * Prendre conscience que les documents demandés par le client sont détaillés (exigence par exigence) dans le tableau de la dernière page du cahier des charges.
| 3 | PLANNING
* Prendre connaissance du planning prévisionnel (document PDP) du projet établi par le chef de projet. Ce document sera la base pour répondre à l'exigence de délai du cahier des charges. * Prendre conscience qu'il n'y a qu'1 heure de marge (sur un projet qui en compte 40), qu'il est donc très important de suivre le planning et qu'il ne faut perdre de temps sur aucune tâche.
| 4 | RESSOURCES HUMAINES
* Compléter le fichier du planning en attribuant un numéro d'étudiant (de 1 à 4) pour chaque membre de l'équipe (tous les équipiers feront de l'électronique, et l'informatique et un peu de mécanique, mais pas sur tous les éléments du projet. A vous de choisir en fonction de vos préférences avec l'accord du chef de projet). * Compléter alors l'organigramme (page 2) du CAP (Cahier d'Avancement de Projet) et chaque équipier doit signer. * Définir entre équipier le nom de l'équipe et compléter la 1ère page du CAP (Cahier d'Avancement de Projet).
| 5 | ARCHITECTURE EXIGENCES
* Identifier et trier les exigences du cahier des charges afin de les associer à chaque bloc du synoptique architecturel (cf synoptique p.19) * Compléter alors le synoptique en y ajoutant le sigle de chaque exigence.
2 | 6 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE ACQUISITION
* A partir : de chaque exigence d'acquisition du CDC, des datasheets des composants disponibles en SAE, des ressources techniques abordées en cours et HTUT GEII, d'éventuelles ressources techniques issues de sites internet pertinents, déterminer en justifiant : le type de montage retenu, la référence du ou des composants principaux retenus, la quantité de composants retenus. * Compléter alors le synoptique architecturel (qui sera inclus dans le DDC) en y ajoutant ces informations * Rédiger un paragraphe dans le DDC justifiant en détail le type de montage, les références, les quantités retenues.
| 7 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE TRAITEMENT
* A partir : de chaque exigence de traitement du CDC, des datasheets des composants disponibles en SAE, des ressources techniques abordées en cours et HTUT GEII, d'éventuelles ressources techniques issues de sites internet pertinents, déterminer en justifiant : le type de montage retenu, la référence du ou des composants principaux retenus, la quantité de composants retenus. * Compléter alors le synoptique architecturel (qui sera inclus dans le DDC) en y ajoutant ces informations * Rédiger un paragraphe dans le DDC justifiant en détail le type de montage, les références, les quantités retenues.
3 | 8 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE ACTION
* A partir : de chaque exigence d'action du CDC, des datasheets des composants disponibles en SAE, des ressources techniques abordées en cours et HTUT GEII, d'éventuelles ressources techniques issues de sites internet pertinents, déterminer en justifiant : le type de montage retenu, la référence du ou des composants principaux retenus, la quantité de composants retenus. * Compléter alors le synoptique architecturel (qui sera inclus dans le DDC) en y ajoutant ces informations * Rédiger un paragraphe justifiant en détail le type de montage, les références, les quantités retenues.
| 9 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE ENERGIE
* A partir : de chaque exigence d'énergie du CDC, des datasheets des composants disponibles en SAE, des ressources techniques abordées en cours et HTUT GEII, d'éventuelles ressources techniques issues de sites internet pertinents, déterminer en justifiant : le type de montage retenu, la référence du ou des composants principaux retenus, la quantité de composants retenus. * Compléter alors le synoptique architecturel (qui sera inclus dans le DDC) en y ajoutant ces informations * Rédiger un paragraphe justifiant en détail le type de montage, les références, les quantités retenues.
4 & 5 | 10 | ARCHITECTURE MECANIQUE
* A partir : de chaque exigence d'énergie du CDC, des datasheets des composants disponibles en SAE, des ressources techniques abordées en cours et HTUT GEII, d'éventuelles ressources techniques issues de sites internet pertinents, des solutions techniques électroniques retenues déterminer en justifiant : le positionnement prévisionnel des composants et autres sur le produit. * Dessiner un croquis d'implantation prévisionnelle avec cotations millimétriques prévisionnelles * Rédiger un paragraphe justifiant en détail le positionnement des composants et autres éléments mécaniques.
| 11 | ARCHITECTURE REDACTION
* Finaliser la rédaction du chapitre « Conception préliminaire » du Dossier De Conception (DDC) à partir de l'ensemble des informations collectées au cours de cette activité de conception préliminaire (tâches 5 à 10 inclus). * Effectuer une relecture croisée et constructive (entre rédacteurs et relecteurs) de chaque paragraphe rédigé, critiquer et corriger. * En fin de séance 5, livrer le Dossier De Conception (DDC) en suivant les modalités définies par le chef de projet. * livraison par e-mail en utilisant votre adresse universitaire * groupe A1 : mardi 16 septembre 2024 15h10 max * destinataires groupe A1 : pierre.cazaux@u-bordeaux.fr laurence.perrier@u-bordeaux.fr * groupe A2 : lundi 15 septembre 2025 15h10 max * destinataires groupe A2 : francois.augereau@u-bordeaux.fr abderrahmane.adel.1@u-bordeaux.fr * groupe A3 : lundi 15 septembre 2024 17h25 max * destinataires groupe A3 : francois.augereau@u-bordeaux.fr isabelle.bord-majek@u-bordeaux.fr * groupe A4 : mardi 17 septembre 2024 17h25 max * destinataires groupe A4 : francois.augereau@u-bordeaux.fr remi.queheille-pineau@u-bordeaux.fr * sujet du mail : DDC TDB EQUIPExy (avec x : numéro de groupe, et y : numéro d’équipe) * format du fichier : PDF * nom du fichier : TDB_DDC_EQxy.PDF (avec x : numéro de groupe, et y : numéro d’équipe)
6 | 12 | REVUE DE CONCEPTION PRELIMINAIRE
* Préparer la revue de conception en lisant les attendus de la revue (Cf pages « Conception Préliminaire » au début de ce présent document). * Supprimer les documents intermédiaires qui faisaient office de brouillon afin que l'espace informatique de travail de votre équipe soit propre et trié. * Remplir consciencieusement la Liste de contrôle des règles de Conception Préliminaire (LCP) et la signer. * Réaliser la revue de conception préliminaire sous la présidence des chefs de projet. Se comporter professionnellement (avec une attitude assurée, dynamique et constructive) lors de la revue.
7 | 13 | CONCEPTION ELECTRONIQUE ACQUISITION
En partant du bloc « acquisition » de l'architecture électronique (résultats de la tâche 6) : * Lire les datasheets et ressources associées aux composants retenus. * Dimensionner par calcul les caractéristiques que doivent avoir les composants (valeur, puissance, tolérance) pour que le produit fonctionne correctement et réponde au cahier des charges. * Réaliser des simulations et/ou prototypages rapides pour vérifier la cohérence de vos calculs. * Déterminer finalement le schéma électrique complet (connecteurs (si nécessaire), composants, références et valeurs) du bloc « acquisition ». * Rédiger un paragraphe dans le Dossier De Conception (DDC) justifiant en détail le dimensionnement et la simulation/prototypage.
| 14 | CONCEPTION ELECTRONIQUE TRAITEMENT
En partant du bloc « acquisition » de l'architecture électronique (résultats de la tâche 7) : * Lire les datasheets et ressources associées aux composants retenus. * Dimensionner par calcul les caractéristiques que doivent avoir les composants (valeur, puissance, tolérance) pour que le produit fonctionne correctement et réponde au cahier des charges. * Réaliser des simulations et/ou prototypages rapides pour vérifier la cohérence de vos calculs. * Déterminer finalement le schéma électrique complet (connecteurs (si nécessaire), composants, références et valeurs) du bloc « traitement ». * Rédiger un paragraphe dans le Dossier De Conception (DDC) justifiant en détail le dimensionnement et la simulation/prototypage.
8 | 15 | CONCEPTION ELECTRONIQUE ACTION
En partant du bloc « acquisition » de l'architecture électronique (résultats de la tâche 8) : * Lire les datasheets et ressources associées aux composants retenus. * Dimensionner par calcul les caractéristiques que doivent avoir les composants (valeur, puissance, tolérance) pour que le produit fonctionne correctement et réponde au cahier des charges. * Réaliser des simulations et/ou prototypages rapides pour vérifier la cohérence de vos calculs. * Déterminer finalement le schéma électrique complet (connecteurs (si nécessaire), composants, références et valeurs) du bloc « action ». * Rédiger un paragraphe dans le Dossier De Conception (DDC) justifiant en détail le dimensionnement et la simulation/prototypage.
| 16 | CONCEPTION ELECTRONIQUE ENERGIE
En partant du bloc « acquisition » de l'architecture électronique (résultats de la tâche 9) : * Lire les datasheets et ressources associées aux composants retenus. * Dimensionner par calcul les caractéristiques que doivent avoir les composants (valeur, puissance, tolérance) pour que le produit fonctionne correctement et réponde au cahier des charges. * Réaliser des simulations et/ou prototypages rapides pour vérifier la cohérence de vos calculs. * Déterminer finalement le schéma électrique complet (connecteurs (si nécessaire), composants, références et valeurs) du bloc « énergie ». * Rédiger un paragraphe dans le Dossier De Conception (DDC) justifiant en détail le dimensionnement et la simulation/prototypage.
9 & 10 | 17 | CONCEPTION ELECTRONIQUE REDACTION DDC
* Finaliser la rédaction du chapitre « Conception Détaillée » du Dossier De Conception (DDC) à partir de l'ensemble des informations collectées au cours de cette activité de conception détaillée (tâches 13 à 16 inclus). * Effectuer une relecture croisée et constructive (entre rédacteurs et relecteurs) de chaque paragraphe rédigé, critiquer et corriger.
| 18 | CONCEPTION ELECTRONIQUE CIRCUIT IMPRIME
* Importer la bibliothèque de composants de projet dans l'outil informatique PROTEUS (ISIS et ARES) en lisant tout d'abord le fichier readme.txt du répertoire BibliothequeProteus. * A partir des résultats des tâches précédentes (tâches 13 à 16), saisir la totalité du schéma électrique sous ISIS * Lire la liste de contrôle des règles de conception détaillée (LCC) pour s'assurer qu'il n'y a pas d'oubli. * Relire le Dossier de Conception (DDC) pour se remémorer le croquis d'implantation prévisionnel. * Réaliser sous ARES le placement (avec intelligence) des composants. * Réaliser sous ARES le routage des pistes et apposer les marquages et plans de masses nécessaires, conformément aux Cahier Des Charges (CDC) et à la liste de contrôle des règles de conception détaillée (LCC).
11 | 18 | CONCEPTION ELECTRONIQUE CIRCUIT IMPRIME
* Poursuivre la tâche commencée précédemment.
| 19 | CONCEPTION ELECTRONIQUE REDACTION DDF
* Rédiger le Dossier De Fabrication (DDF) à partir de l'ensemble des informations collectées au cours de cette activité de conception du circuit imprimé (tâche 18). * Effectuer une relecture croisée et constructive (entre rédacteurs et relecteurs) de chaque paragraphe rédigé, critiquer et corriger. * En fin de séance 11, livrer le Dossier De Conception (DDC) et le Dossier De Fabrication (DDF) en suivant les modalités définies par le chef de projet. * livraison par e-mail en utilisant votre adresse universitaire * groupe A1 : mardi 16 septembre 2024 15h10 max * destinataires groupe A1 : pierre.cazaux@u-bordeaux.fr laurence.perrier@u-bordeaux.fr * groupe A2 : lundi 15 septembre 2025 15h10 max * destinataires groupe A2 : francois.augereau@u-bordeaux.fr abderrahmane.adel.1@u-bordeaux.fr * groupe A3 : lundi 15 septembre 2024 17h25 max * destinataires groupe A3 : francois.augereau@u-bordeaux.fr isabelle.bord-majek@u-bordeaux.fr * groupe A4 : mardi 17 septembre 2024 17h25 max * destinataires groupe A4 : francois.augereau@u-bordeaux.fr remi.queheille-pineau@u-bordeaux.fr * sujet du mail : DDC et DDF TDB EQUIPExy (avec x : numéro de groupe, et y : numéro d’équipe) * format du fichier : PDF * noms des fichiers : TDB_DDC_EQxy.PDF, TDB_DDF_EQxy.PDF et TDB_EQxy.LYT (avec x : numéro de groupe, et y : numéro d’équipe)
12 & 13 & 14 | 20 | REVUE DE CONCEPTION DETAILLEE
* Préparer les planches de la soutenance de la phase conception préliminaire et détaillée * Soutenir oralement en détaillant les activités en justifiant les choix effectués lors de la conception préliminaire et la conception détaillée en respectant les règles suivantes : => respecter individuellement tous les critères d'évaluation par compétence du BUT (semestre 1) => soutenir à l'aide d'une présentation visuelle informatisée => faire apparaître planche par planche chacun des critères visés lors de la présentation
| 21 | FABRICATION ELECTRONIQUE
* A l'aide : du Dossier De Fabrication (DDF), du processus de fabrication étudié en HTUT, fabriquer la carte électronique complète. * Remplir consciencieusement la Liste de Contrôle des règles de Fabrication (LCF) afin de s'assurer de la bonne fabrication du prototype.
| 22 | FABRICATION MECANIQUE
* Assembler le châssis mécanique du thermomètre. * S'assurer de la bonne insertion de la carte électronique dans le châssis.
15 | 23 | REVUE DE FABRICATION
* Préparer la revue de fabrication en lisant les attendus de la revue (Cf pages « Fabrication » au début de ce présent document). * Placer le fichier complété de la Liste de Contrôle des règles de Fabrication (LCF) dans le répertoire LCF de l'espace informatique de travail de votre équipe. * Supprimer les documents intermédiaires qui faisaient office de brouillon afin que l'espace informatique de travail de votre équipe soit propre et trié. * Réaliser la revue de fabrication sous la présidence des chefs de projet en y impliquant tous les membres de l'équipe. Se comporter professionnellement (avec une attitude assurée, dynamique et constructive) lors de la revue.
| 24 | DEBOGAGE ELECTRONIQUE
* Ne pas fixer la carte sur son support mécanique. Cela sera ainsi beaucoup plus simple de placer une pointe de touche ou une sonde pour déboguer. * S'assurer du bon fonctionnement électrique de la carte en positionnant un voltmètre à la sortie de chaque bloc (dans l'ordre : énergie, acquisition, traitement, action) * Statuer brièvement sur le bon fonctionnement électronique de chaque bloc. * Modifier l'électronique de la carte si nécessaire afin d'en garantir le bon fonctionnement.
16 | 25 | VERIFICATION MECANIQUE
* Pour chaque exigence liée à la « mécanique » du produit développé, réaliser un essai de vérification afin de prouver que le prototype conçu est conforme à ce que souhaite le client. * Décrire le but, puis la manière de réaliser le test (protocole et plan de câblage), puis le matériel utilisé, puis le résultat attendu et finalement le résultat obtenu et le statut (conforme ou non conforme) du test dans le Document De Vérification (DDV). * En cas de non-conformité du prototype, expliquer le problème rencontré et suggérer une manière de solutionner le problème.
| 26 | VERIFICATION ACQUISITION
* Pour chaque exigence liée à l' « acquisition » du produit développé, réaliser un essai de vérification afin de prouver que le prototype conçu est conforme à ce que souhaite le client. * Décrire le but, puis la manière de réaliser le test (protocole et plan de câblage), puis le matériel utilisé, puis le résultat attendu et finalement le résultat obtenu et le statut (conforme ou non conforme) du test dans le Document De Vérification (DDV). * En cas de non-conformité du prototype, expliquer le problème rencontré et suggérer une manière de solutionner le problème.
| 27 | VERIFICATION TRAITEMENT
* Pour chaque exigence liée au « traitement » du produit développé, réaliser un essai de vérification afin de prouver que le prototype conçu est conforme à ce que souhaite le client. * Décrire le but, puis la manière de réaliser le test (protocole et plan de câblage), puis le matériel utilisé, puis le résultat attendu et finalement le résultat obtenu et le statut (conforme ou non conforme) du test dans le Document De Vérification (DDV). * En cas de non-conformité du prototype, expliquer le problème rencontré et suggérer une manière de solutionner le problème.
17 | 26 | VERIFICATION ACQUISITION
* Poursuivre la tâche 26 commencée précédemment.
| 27 | VERIFICATION TRAITEMENT
* Poursuivre la tâche 27 commencée précédemment.
| 28 | VERIFICATION ACTION
* Pour chaque exigence liée à l' « action » du produit développé, réaliser un essai de vérification afin de prouver que le prototype conçu est conforme à ce que souhaite le client. * Décrire le but, puis la manière de réaliser le test (protocole et plan de câblage), puis le matériel utilisé, puis le résultat attendu et finalement le résultat obtenu et le statut (conforme ou non conforme) du test dans le Document De Vérification (DDV). * En cas de non-conformité du prototype, expliquer le problème rencontré et suggérer une manière de solutionner le problème.
| 29 | VERIFICATION ENERGIE
* Pour chaque exigence liée à l' « énergie » du produit développé, réaliser un essai de vérification afin de prouver que le prototype conçu est conforme à ce que souhaite le client. * Décrire le but, puis la manière de réaliser le test (protocole et plan de câblage), puis le matériel utilisé, puis le résultat attendu et finalement le résultat obtenu et le statut (conforme ou non conforme) du test dans le Document De Vérification (DDV). * En cas de non-conformité du prototype, expliquer le problème rencontré et suggérer une manière de solutionner le problème.
18 & 19 & 20 | 28 | VERIFICATION ACTION
* Poursuivre la tâche 28 commencée précédemment.
| 29 | VERIFICATION ENERGIE
* Poursuivre la tâche 29 commencée précédemment.
| 30 | VERIFICATION REDACTION
* Finaliser la rédaction du Dossier De Vérification (DDV) à partir de l'ensemble des informations collectées au cours de cette activité de conception détaillée (tâches 25 à 29 inclus). * Effectuer une relecture croisée et constructive (entre rédacteurs et relecteurs) de chaque paragraphe rédigé, critiquer et corriger. * En fin de séance 20, livrer le Dossier De Vérification (DDV) en suivant les modalités définies par le chef de projet. * livraison par e-mail en utilisant votre adresse universitaire * groupe A1 : mardi 16 septembre 2024 15h10 max * destinataires groupe A1 : pierre.cazaux@u-bordeaux.fr laurence.perrier@u-bordeaux.fr * groupe A2 : lundi 15 septembre 2025 15h10 max * destinataires groupe A2 : francois.augereau@u-bordeaux.fr abderrahmane.adel.1@u-bordeaux.fr * groupe A3 : lundi 15 septembre 2024 17h25 max * destinataires groupe A3 : francois.augereau@u-bordeaux.fr isabelle.bord-majek@u-bordeaux.fr * groupe A4 : mardi 17 septembre 2024 17h25 max * destinataires groupe A4 : francois.augereau@u-bordeaux.fr remi.queheille-pineau@u-bordeaux.fr * sujet du mail : DDV TDB EQUIPExy (avec x : numéro de groupe, et y : numéro d’équipe) * format du fichier : PDF * nom du fichier : TDB_DDV_EQxy.PDF (avec x : numéro de groupe, et y : numéro d’équipe)
| 31 | MARGE
* Exploiter cette marge de temps pour finaliser efficacement la vérification et/ou préparer la soutenance de l'activité de vérification.
| 32 | REVUE DE VERIFICATION
* Préparer les planches de la soutenance de la phase de vérification * Soutenir oralement en détaillant les activités et justifiant la conformité du produit développé lors de la vérification en respectant les règles suivantes : => respecter individuellement tous les critères d'évaluation par compétence du BUT (semestre 1) => soutenir à l'aide d'une présentation visuelle informatisée => faire apparaître planche par planche chacun des critères visés lors de la présentation
IUT de Bordeaux |  | Référence : TDB_PDP | 3 / 3
Département GEII |  | Révision : 1.3 – 06/10/2025